## отчет
Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ городского поселения Воскресенск за I полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано на I полугодие 2017 года (тыс.руб.)
|  | Всего: | в том числе: | [5 empty] | всего: | в том числе:
|  |  | бюджет городского поселения Воскресенск | федеральный бюджет | бюджет Московской области | Внебюджетные источники |  |  |  | бюджет городского поселения Воскресенск | федеральный бюджет | бюджет Московской области | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы" | 246662 | 210540 | 0 | 36122 | 0 | 54491.71 | заключены муниципальные контракты | 44287.7 | 44287.7 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы" | 112452 | 112452 | 0 | 0 | 0 | 43680 |  | 43680 | 43680 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Обеспечение устойчивого функционированиясети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск
1 | Основное мероприятие1: Обеспечение устойчивого функционированиясети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 104892 | 104892 | 0 | 0 | 0 | 43080 |  | 43080 | 43080 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) в т.ч. | 104892 | 104892 | 0 | 0 | 0 | 43080 |  | 43080 | 43080 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Приобретение автовышки для нужд предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Поддержание астомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям
2. | Основное мероприятие 1: Поддержание астомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1: Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 2: Расширение парковочного пространства | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 4: Обследование и ремонт ливневой канализации | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 5: Строительство ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 6: Ремонт остановок общего пользования | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 7: Приобретение новых автопавильонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 8: Ремонт моста через р. Медведка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 10:Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 11: Разработка проекта комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы" | 124672 | 88550 | 0 | 36122 | 0 | 10204.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги
1. | Основное мероприятие 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | 60299 | 48800 | 0 | 11499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 60299 | 48800 | 0 | 11499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам
2. | Основное мероприятие 1:Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам | 64373 | 39750 | 0 | 24623 | 0 | 10204.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирых домов городского поселения Воскресенск | 64223 | 39600 | 0 | 24623 | 0 | 10204.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 2: Устройство тротуаров дворовых территорий многокартирных домов | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы" | 9320 | 9320 | 0 | 0 | 0 | 498.7 |  | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Повышение уровня эксплатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети
1. | Основное мероприятие 1: Повышение уровня эксплатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети | 9320 | 9320 | 0 | 0 | 0 | 498.7 |  | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Обустройство дорог дорожными знаками, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 498.7 |  | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3: Установка барьерных ограждений | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4: Устройство тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 5: Устройтсво разворотных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 6: Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 7: Ремонт и содержание судоходной сигнализации | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы" | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования
1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация перевозок пассажиров по маршруту(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2019 годы" | 3922.5 | 580 | 214.2 | 579.4 | 2548.9 | 0 | заключены муниципальные контракты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Координация финансовых и организационных вопросов по предоставению молодым семьям социальных выплат на предобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
1. | Основное мероприяте 1: Оказание государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома* | 3922.5 | 580 | 214.2 | 579.4 | 2548.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Перечисление социальной выплаты участникам Программы, согласно утвержденного списка по итогам конкурсного отбора на текущий год* | 3922.5 | 580 | 214.2 | 579.4 | 2548.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы" | 53852.48 | 53852.48 | 0 | 0 | 0 | 11148.9 | заключены муниципальные контракты | 11148.9 | 11148.9 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения
1. | Основное мероприятие 1: Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения | 8120 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |  | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Строительство системы водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское Воскресенского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Проетные работы на бурение скважины в г. Вскресенск на ВЗУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3: Проектно-изыскательские оаботы по строительству станции очистки артезианской воды в южной части города | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4: Строительство канализационного коллектора по ул. Советская от ж.д. №13 до ж.д. №27 городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 5: Канализирование южной части города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 6: Проектно-изыскательские работы по канализированию индивидуальной застройки южной части г. Воскресенск | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 7: Проектно-изыскательке работы по строительству КНС и четей канализации по ул. Советской д. Чемодурово | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 8: Канализирование индивидуальной жилой застройки по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Рябиновая, Кленовая, Кудриская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 9: Проектирование, изготовление, монтаж и проведение пуско-наладочных работ котельной (ПБМК) для обеспечения теплоснабжения станции глубокой очистки сточных вод д. Чемодурово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Мероприятие 10: Выполнение работ по актулизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Мероприятие 11: Выполнение кадастровых работ объектов водоснабжения | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |  | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0
1.12. | Мероприятие12: Проектно-изыскательские работы по строительству водопровода к стажиону д. Ченмодурово | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоотведения
2. | Основное мероприятие 1: Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоотведения | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 3: Ремонт объектов тепло-, водоснабжения и канализирования | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Приобретение техники и программного продукта для нужд коммунального хозяйства
3. | Основное мероприятие 1: Приобретение техники и программного продукта для нужд коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1: Приобретение техники для производства работ по внешнему благоустройству территорий городского поселения Воскресенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
4. | Основное мероприятие 1: Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | 30508.48 | 30508.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11109.3 | 11109.3 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 1: Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещение, которое находится в муниципальной собственности | 30508.48 | 30508.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11109.3 | 11109.3 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комфортной среды проживания в городском поселении
4. | Основное мероприятие 1: Уобеспечение комфортной среды проживания в городском поселениия | 9224 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 1: Ремонт подъездов многоквартирных домов | 9224 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы" | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключены муниципальные контракты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск
1 | Основное мероприятие 1: Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 2: Организация противопожарной пропаганды (изготовление наглядной агитации) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 3: Очистка противопожарных водоемов, обустройство подьездов к ним | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 4: Опашка населенных пунктов | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопаснсти
2. | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1: Устройство пожарной сигнализации в здании администрации городского поселения Воскресенск (пл. Ленина, д.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 318 | заключены муниципальные контракты | 318 | 318 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
1. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, еаправленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья людей на водных объектах | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 318 | 318 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Оборудование мест отдыха | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 318 | 318 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Проведение работ по обследованию и очистке дна водоемов | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3: Закупка песка для отсыпки | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4: Лабораторные исследования воды и песка водоемов, расположенных на территории городского поселения Воскресенск, в том числе на городском пляже для получения разрешения об использовании пляжа и реки для отдыха, занятием спортом, купания | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 5: Закупка и установка знаков безопасности на воде, аншлагов с информацией и столбов для их крепления на водоемах на территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Муниципальная программа "Совершенствование системы информационного обеспечения администрации городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы" | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 631.35 | заключены муниципальные контракты | 631.35 | 631.35 | 0 | 0 | 0
Задача 1: "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск"
1 | Основное мероприятие 1:"Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск" | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 607.65 |  | 607.65 | 607.65 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Приобретение компьютерной и оргтехники для создания автоматизированных рабочих мест для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 307 |  | 307 | 307 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Приобретение расходных материалов для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 162.5 |  | 162.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3: Приобретение услуг специализированной организации по восстановлению расходных материалов (картриджей) и ремонту оргтехники | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 82 | 82 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 6: Обеспечение доступности к сети Интернет администрации городского поселения Воскресенск и муниципальных учреждений | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 56.15 |  | 56.15 | 56.15 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Внедрение систем электронного документаоборота для обеспечения деятельности администрации городского поселения Воскресенск
2. | Основное мероприятие 1: Внедрение систем электронного документаоборота для обеспечения деятельности администрации городского поселения Воскресенск | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 5: Оказание услуг по сопровождению МСЭД МО | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения основной деятельности администрации городского поселения Воскресенск
3. | Основное мероприятие 1: Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения основной деятельности администрации городского поселения Воскресенск | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 2: Преобретение услуг по предоставлению выделенного сервера в центре обработки данных (хостинга), для размещения официальных сайтов администрации городского поселения Воскресенск | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие 3: Преобретение лицензий на продление систем управления официальными сайтам, лицензий на установку дополнительных модулей систем | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации администрации городского поселения Воскресенск
4. | Основное мероприятие 1: Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации администрации городского поселения Воскресенск | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 2: Пролдение лицензий на антивирусное программное обеспечение, и услуг по обновлению содержащихся в нем баз для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Мероприятие 3: преобретение средств электронной подписи для нужд администрации городского поселения Воскресенск и подведомственных учреждений, продление сроков действия сертификатов безопасности и ключей ЭП | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Подключение к системам электронного правительства Московской области
5. | Основное мероприятие 1: Подключение к системам электронного правительства Московской области | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятие 2: Подключение, развитие и техническая поддержка муниципального сегмента единой информационной системы оказания государственной и муниципальных услуг (ЕИСГУ) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2019 годы" | 169505.589 | 169505.589 | 0 | 0 | 0 | 68086.3 | заключены муниципальные контракты | 68086.3 | 68086.3 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Повышение качества услуг культурно-досугового и концертного обслуживания населения
1. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на повышение качества услуг культурно-досугового и концертного обслуживания населения | 128586.379 | 128586.379 | 0 | 0 | 0 | 54824.1 |  | 54824.1 | 54824.1 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 7231 | 7231 | 0 | 0 | 0 | 4471.6 |  | 4471.6 | 4471.6 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, оказываемыми на территории Чемодурово, Трофимово, Хлопки, Маришкино | 5275.3 | 5275.3 | 0 | 0 | 0 | 2721 |  | 2721 | 2721 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 112648.629 | 112648.629 | 0 | 0 | 0 | 45419.4 |  | 45419.4 | 45419.4 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4: Обеспечение деятельности подведомственых учреждений за счет платных услуг | 1725.95 | 1725.95 | 0 | 0 | 0 | 689.6 |  | 689.6 | 689.6 | 0 | 0 | 0
1.5. | мероприятие 5: Повышение квалификации работников культуры | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 6: Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического оснащения
2. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения | 20595.51 | 20595.51 | 0 | 0 | 0 | 2968.7 |  | 2968.7 | 2968.7 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1:Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 14815.51 | 14815.51 | 0 | 0 | 0 | 2968.7 |  | 2968.7 | 2968.7 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 2: Доступная среда в учреждениях культуры | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 3: Расходы за счет межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 4: Расходы за счет межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной среды | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения
3. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на создание условий для развития библиотечного обслуживания населения | 20323.7 | 20323.7 | 0 | 0 | 0 | 10293.5 |  | 10293.5 | 10293.5 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1: Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда библиотек поселения | 20323.7 | 20323.7 | 0 | 0 | 0 | 10293.5 |  | 10293.5 | 10293.5 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы библиотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Муниципальная программа "Благоустройство территории на период 2015-2019 годы" | 96802.42 | 84302.42 | 0 | 12500 | 0 | 18280.9 | заключены муниципальные контракты | 18280.9 | 18280.9 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, придомовые территории к многоквартирным домам
1. | Основное мероприятие 1: Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, придомовые территории к многоквартирным домам | 87067.42 | 75067.42 | 0 | 12000 | 0 | 18280.9 |  | 18280.9 | 18280.9 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Содержание объектов благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Озеленение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 3: Содержание и озеленение объектов благоустройства | 35745.9 | 35745.9 | 0 | 0 | 0 | 18213.7 |  | 18213.7 | 18213.7 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 6: Разработка проектов по благоустройству | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 8: Устройство и ремонт контейнерных площадок | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 11: Обустройство территории для отдыха жителей | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 12: Участие населения в смотре-конкурсе "Воскресенский дворик", различных конкурсах, направленных на озеленение дворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 13: Участие МКУ "Благоустройство и озеленение" в региональном конкурсе "Цветы Подмосковья" | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0
1.10. | Мероприятие 14: Благоустройство территории городского поселения Воскресенск в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Мероприятие 16: Приобретение техники для нужд благоустройтсва территорий муниципальных обрзований Московской области | 15151.52 | 3151.52 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Повышение уровня благоустройства и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок
2. | Основное мероприятие 1: Повышение уровня благоустройства и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок | 9735 | 9235 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 2: Обустройство детских игровых и спортивных площадок, дополнительных элементов детской игровой и спортивной площадки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 3: Обустройство детских игровых и спортивных площадок | 9235 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 5: Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обеспечение повышенных мер безопасности в местах массовго скопления людей
3. | Основное мероприятие 1: Обеспечение повышенных мер безопасности в местах массовго скопления людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1: Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа "Содержание и благоустройство мест захоронения на 2015-2019 годы" | 11837 | 11837 | 0 | 0 | 0 | 6391.25 | заключены муниципальные контракты | 5747.8 | 5747.8 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела, формирование современной системы сервиса
1. | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела, формирование современной системы сервиса | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 643.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 3: Строительство (установка) административных зданий (сооружений), невтсационарных торговых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 4: Проведение инвентаризации существующих кладбищ | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 643.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Повышение уровня благоустройства кладбищ
2 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня благоустройства кладбищ | 11062 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 5685.3 |  | 5685.3 | 5685.3 | 0 | 0 | 0
2.1. | Содержание кладбищ (заработная плата, отчисления, ГСМ, материалы, мероприятия по охране труда, инвентарь) | 11062 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 5685.3 |  | 5685.3 | 5685.3 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших)
3. | Основное мероприятие 1: Своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0
3.1. | Транспортировка в морг тел умерших (останков) с места обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия муниципальным учреждением | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0
10 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2019 годы" | 38183.453 | 38183.453 | 0 | 0 | 0 | 12711.3 | заключены муниципальные контракты | 12711.3 | 12711.3 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Вовлечение жителей городского поселения Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом через проведение акций и мероприятий, популяризирующих регулярные занятия спортом, как неотъемлемая часть ведения здорового образа жизни, а также обеспечение участия команд и спортсменов городского поселения Воскресенск, на областных, всеросийских и иных соревнованиях
1 | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на вовлечение жителей городского поселения Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом через проведениеакций и мероприятий, популяризирующих регулярные занятия спортом, как неотъемлемая часть ведения здорового образа жизни, а также обеспечение участия команд и спортсменов городского поселенияВоскресенск на областных, всероссийских и иных соревнованиях | 35919.707 | 35919.707 | 0 | 0 | 0 | 12674.4 |  | 12674.4 | 12674.4 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. Участие воскресенских спортсменов на внегородских соревнованиях | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 526.9 |  | 526.9 | 526.9 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 34519.707 | 34519.707 | 0 | 0 | 0 | 12147.5 |  | 12147.5 | 12147.5 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Обновление и совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений
2 | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на обновление и совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений | 2009.746 | 2009.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие 1: Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 2009.746 | 2009.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Повышение профессионального мастерства специалистов, работающих в области физической культтуры и спорта
3 | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на вповышение профессионального мастерства специалистов, работающих в области физической культуры и спорта | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 36.9 |  | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1: Повышение квалификации и методическое сопроводжение деятельности муниципальных учреждений | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 36.9 |  | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа "Молодое поколение на 2015-2019 годы" | 23537.4 | 23537.4 | 0 | 0 | 0 | 9040.6 | заключены муниципальные контракты | 9040.6 | 9040.6 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Содействие патриотическому и духовно-нарвственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив
1. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 23452.4 | 23452.4 | 0 | 0 | 0 | 8968.9 |  | 8968.9 | 8968.9 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 728.2 |  | 728.2 | 728.2 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 21952.4 | 21952.4 | 0 | 0 | 0 | 8240.7 |  | 8240.7 | 8240.7 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Обновление и совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с молодежью
2. | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на обновление и совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с молодежью | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1: "Доступная среда" в учреждениях по работе с молодежью | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Повышение профессионального мастерства специалистов, работающих в области работы с молодежью
3 | Основное мероприятие 1: Выполнение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства специалистов в области работы с молодежью | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |  | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1:Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |  | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | 0
12 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2015-2020 гг." | 57714.98 | 57714.98 | 0 | 0 | 0 | 12745.2 | заключены муниципальные контракты | 12405.2 | 12405.2 | 0 | 0 | 0
Задача 1: Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения на территории поселения
1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения на территории поселения | 32920 | 32920 | 0 | 0 | 0 | 11140.2 |  | 11140.2 | 11140.2 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприяие 1: Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 27820 | 27820 | 0 | 0 | 0 | 11140.2 |  | 11140.2 | 11140.2 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2: Модернизация сетей уличного освещения (замена опор, светильников, провода) | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1: Повышение уровня благоустройства городского поселения | 20714.98 | 20714.98 | 0 | 0 | 0 | 1265 |  | 1265 | 1265 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприяте 1: Строительство линий уличного освещения | 9314.98 | 9314.98 | 0 | 0 | 0 | 1265 |  | 1265 | 1265 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 2: Празднично-световое оформление улиц | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
3. | Основное мероприяте 1: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1: Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальным программам | 705552.822 | 653588.322 | 214.2 | 49201.4 | 2548.9 | 193845.51 |  | 182658.05 | 182658.05 | 0 | 0 | 0
Начальник финасово-экономического управления - главный бухгалтер администрации городского поселения Воскресенск
Е.А. Бондарева