****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2016 №04

О внесении изменений в муниципальную

программу городского поселения Воскресенск

«Осуществление мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране

их жизни и здоровьяна 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 652 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровьяна 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 13.11.2014 № 652 следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 2. «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«Цель Программы – обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Воскресенск, охрана их жизни и здоровья.

Основные задачи Программы:

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.».

1.3. Раздел 6. «Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«С целью контроля за муниципальной программой отдел благоустройства, раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел контрактной службы и экономики финансово-экономического управления оперативный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 9;10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

Отдел благоустройства ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел контрактной службы и экономики финансово-экономического управления для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы отдел благоустройства представляет главе городского поселения Воскресенск на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, комплексный отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

а) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

б) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

а) данные об использовании средств бюджета городского поселения Воскресенск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

б) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.».

раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономики и мобилизации доходов финансово-экономического управления оперативный отчет, который содержит:

Перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.».

1.4. Приложение № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровьяна 2015-2019 годы » изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам Севостьяновой О.В. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение №1

к постановлению от 11.01. 2016№ 04

# « Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2015-2019 годы (далее – Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Задачи: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | |
| Координатор муниципальнойпрограммы | Заместитель главы администрации Баранов А.Е. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы | Отдел благоустройства,МКУ «БиО»,Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Воскресенске (по согласованию) | | | | | |
| Сроки реализации муниципальнойпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальнойпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Средства бюджета городского поселения | 7042,00 | 742,00 | 1800,00 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальнойпрограммы | Повышение безопасности людей на водных объектах.Уменьшение риска возникновения несчастных случаев на воде.Повышение информированности населения о безопасном использовании водных объектов | | | | | |

».

Приложение №2

к постановлению 11.01.2016 № 04

Приложение № 1

Программе

« **Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск  
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** **на 2015-2019 годы»**

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 7042,00 | - | Длина благоустроенной береговой линии (завоз и разравнивание песка, установка и ремонт малых форм, оборудование спасательного поста)  Проведение обследования и очистки дна водоемов | м | 0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Количество микробиологических, паразитологических, санитарно-химических исследований воды и песка, всего: | ед. | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
|  |  |  |  | Количество закуплен­ных и установленных знаков и аншлагов | шт. | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

».

Приложение № 3

к постановлению от 11.01.2016№ 04

Приложение № 2

Программе

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **1** | **Задача 1: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1:**  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья людей на водных объектах | **Итого:** | |  |  | **7 042,00** | **742,00** | **1 800,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 7 042,00 | 742,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1:** Оборудование мест отдыха | **Итого:** | |  |  | **4 885,00** | **485,00** | **1 250,00** | **1 050,00** | **1 050,00** | **1 050,00** | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 4 885,00 | 485,00 | 1 250,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 1.1.2. | **Мероприятие 2:**Проведение работ по обследованию и очистке дна водоемов | **Итого:** | |  |  | **648,00** | **48,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 648,00 | 48,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.3. | **Мероприятие 3:** Закупка песка для отсыпки | **Итого:** | |  |  | **738,00** | **88,00** | **200,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 738,00 | 88,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.4. | **Мероприятие 4:** Лабораторные исследования воды и песка водоемов, расположенных на территории городского поселения Воскресенск, в том числе на городском пляже для получения разрешения об использовании пляжа и реки для отдыха, занятием спортом, купания | **Итого:** | |  |  | **521,00** | **71,00** | **150,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | Отдел благоустройства  Филиал "Центр эпидемиологии в Московской области" в городе Воскресенске |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 521,00 | 71,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.5. | **Мероприятие 5:** Закупка и установка знаков безопасности на воде, аншлагов с информацией и столбов для их крепления на водоемах на территории | **Итого:** | |  |  | **250,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | |  |  | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.6. | **Мероприятие 6:** Информирование населения о мерах по повышению безопасности людей на водных объектах в СМИ | **Итого:** | |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | Без привлечения средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе:** | | |  |  | **7 042,00** | **742,00** | **1 800,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
|  | **Средства бюджета городского поселения Воскресенск** | | |  |  | **7 042,00** | **742,00** | **1 800,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |

».