****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от11.01.2016\_№03

О внесении изменений в муниципальную

программу городского поселения Воскресенск

«Обеспечение пожарной безопасностина 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 652 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 13.11.2014 № 651 следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6. «Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«С целью контроля за муниципальной программой отдел благоустройства, раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел контрактной службы и экономики финансово-экономического управления оперативный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 9;10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

Отдел благоустройства ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел контрактной службы и экономики финансово-экономического управления для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы отдел благоустройства представляет главе городского поселения Воскресенск на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, комплексный отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

а) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

б) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

а) данные об использовании средств бюджета городского поселения Воскресенск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

б) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.».

раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономики и мобилизации доходов финансово-экономического управления оперативный отчет, который содержит:

Перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.».

1.3. Приложение № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам Севостьяновой О.В. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение №1

к постановлению от 11.01.2016 № 03

« ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы» (далее-Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Повышение уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского поселения Воскресенск. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск.  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности. | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - Баранов А.Е. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Воскресенск. | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел благоустройства | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 4000,0 | 0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 4000,0 | 0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Освоение средств на меры первичной пожарной безопасности, направленные на снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, спасение материальных ценностей и сохранение окружающей среды | | | | | |

# ».

Приложение №2

к постановлению от 11.01.2016№ 03

Приложение № 1

Программе

« **Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Програм мы за 2014год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы | | | | | | Средства бюджета  городско го поселения Воскресенск | Другие  источники | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | 1. | **Задача 1.**  Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск. | 2200,0 | 0 | Освоение средств на первичную пожарную безопасность на территории поселения | тыс.руб | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | Площадь  территории опашки | км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 2. | **Задача 2.**  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности | 1800,0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству пожарной сигнализации | тыс. рублей | 0 | 0 | 1800,0 |  |  |  |   ». |

Приложение № 3

к постановлению от 11.01.2016 № 03

Приложение № 2

Программе

«

Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| **1** | **Задача 1: Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск.** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1:** Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского поселения Воскресенск | **Итого:** |  |  | **2 000,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1:**  Разработка нормативных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения | **Итого:** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | Без финансирования, за счет основной деятельности администрации | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1.2. | **Мероприятие 2:**  Организация противопожарной пропаганды (изготовление наглядной агитации) | **Итого:** |  |  | **160,00** | **0,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | Отдел благоустройства |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 160,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 1.1.3. | **Мероприятие 3:**  Очистка противопожарных водоемов, обустройство подъездов к ним | **Итого:** |  |  | **1 800,00** | **0,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | Отдел благоустройства |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 1 800,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  |
| 1.1.4. | **Мероприятие 4:**  Опашка населенных пунктов | **Итого:** |  |  | **40,00** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | Отдел благоустройства |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| **2** | **Задача 2: Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 1:** Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности. | **Итого:** |  |  | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | **Мероприятие 1:**  Устройство пожарной сигнализации в здании администрации городского поселения Воскресенск  (п. Ленина,3) | **Итого:** |  |  | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел благоустройства |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  | **4 000,00** | **0,00** | **2 500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
|  | **Средства бюджета городского поселения Воскресенск** | | |  | **4 000,00** | **0,00** | **2 500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |

».