## Лист1
Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ городского поселения Воскресенск за 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано на 2015 год (тыс.руб.)
|  | Всего: | в том числе: | [5 empty] | всего: | в том числе:
|  |  | бюджет городского поселения Воскресенск | федеральный бюджет | бюджет Московской области | Внебюджетные источники |  |  |  | бюджет городского поселения Воскресенск | федеральный бюджет | бюджет Московской области | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы" | 187224.79 | 165261.19 | 0 | 21963.6 | 0 | 162916.89 | Заключены муниципальные контракты | 162916.58 | 140952.98 | 0 | 21963.6 | 0
| Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы" | 94045.19 | 94045.19 | 0 | 0 | 0 | 88003.65 |  | 88003.64 | 88003.64 | 0 | 0 | 0
1 | Задача: Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 78509.33 | 78509.33 | 0 | 0 | 0 | 75384.9 |  | 75384.9 | 75384.9 | 0 | 0 | 0
1.1. | Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) в том числе | 76847.5 | 76847.5 | 0 | 0 | 0 | 73723.08 |  | 73723.08 | 73723.08 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | 986.7 | 986.7 | 0 | 0 | 0 | 966.93 |  | 966.93 | 966.93 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Приобретение тракторов | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2162.1 |  | 2162.1 | 2162.1 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика | 1661.83 | 1661.83 | 0 | 0 | 0 | 1661.82 |  | 1661.82 | 1661.82 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Поддержание астомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям | 15535.86 | 15535.86 | 0 | 0 | 0 | 12618.74 |  | 12618.74 | 12618.74 | 0 | 0 | 0
2.1. | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт) | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3136.15 |  | 3136.15 | 3136.15 | 0 | 0 | 0
2.2. | Расширение парковочного пространства | 2453 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Разработка схемы ливневой канализации | 595.79 | 595.79 | 0 | 0 | 0 | 496 |  | 496 | 496 | 0 | 0 | 0
2.4. | Обследование и ремонт ливневой канализации | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 999.76 |  | 999.76 | 999.76 | 0 | 0 | 0
2.5. | Ремонт остановок общего пользования | 647.07 | 647.07 | 0 | 0 | 0 | 631.11 |  | 631.11 | 631.11 | 0 | 0 | 0
2.7. | Приобретение новых автопавильонов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 856.72 |  | 856.72 | 856.72 | 0 | 0 | 0
2.8. | Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения городского поселения Воскресенск | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6499 |  | 6499 | 6499 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы" | 85577.5 | 63613.9 | 0 | 21963.6 | 0 | 68493.84 |  | 68493.53 | 46529.93 | 0 | 21963.6 | 0
1 | Задача: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | 39292.1 | 30538.5 | 0 | 8753.6 | 0 | 28496.24 |  | 28496.25 | 19742.65 | 0 | 8753.6 | 0
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 39292.1 | 30538.5 | 0 | 8753.6 | 0 | 28496.24 |  | 28496.25 | 19742.65 | 0 | 8753.6 | 0
2 | Задача: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам | 46285.4 | 33075.4 | 0 | 13210 | 0 | 39997.6 |  | 39997.28 | 26787.28 | 0 | 13210 | 0
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирых домов городского поселения Воскресенск | 46285.4 | 33075.4 | 0 | 13210 | 0 | 39997.6 |  | 39997.28 | 26787.28 | 0 | 13210 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы" | 7385.7 | 7385.7 | 0 | 0 | 0 | 6203.03 |  | 6203.03 | 6203.03 | 0 | 0 | 0
1 | Задача: Повышение уровня эксплатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети | 7385.7 | 7385.7 | 0 | 0 | 0 | 6203.03 |  | 6203.03 | 6203.03 | 0 | 0 | 0
1.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1549.99 |  | 1549.99 | 1549.99 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | 1035.7 | 1035.7 | 0 | 0 | 0 | 1035.69 |  | 1035.69 | 1035.69 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка барьерных ограждений | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1466.72 |  | 1466.72 | 1466.72 | 0 | 0 | 0
1.4. | Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 2150.63 |  | 2150.63 | 2150.63 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы" | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 216.38 |  | 216.38 | 216.38 | 0 | 0 | 0
1 | Задача: Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 216.38 |  | 216.38 | 216.38 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация перевозок пассажиров по маршруту(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 216.38 |  | 216.38 | 216.38 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2019 годы" | 18434.37 | 2469.9 | 1513.3 | 2470.9 | 11980.27 | 18432.57 | Вылано 4 свиделетельства, все 4 реализованы. | 18432.57 | 2469.9 | 1512.5 | 2469.9 | 11980.27
1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 18434.37 | 2469.9 | 1513.3 | 2470.9 | 11980.27 | 18432.57 |  | 18432.57 | 2469.9 | 1512.5 | 2469.9 | 11980.27
3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы" | 81912.75 | 45405.5 | 0 | 35807.25 | 700 | 74518.84 | Заключены муниципальные контракты | 74518.84 | 40536 | 0 | 33982.84 | 0
1 | Задача: Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения | 68803.61 | 37464.8 | 0 | 30638.81 | 700 | 61411.96 |  | 61411.96 | 32597.56 | 0 | 28814.4 | 0
1.1. | Строительство системы водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское Воскресенского района Московской области | 64122.91 | 33484.1 | 0 | 30638.81 | 0 | 60306.4 |  | 60306.4 | 31492 | 0 | 28814.4 | 0
1.2. | Проетные работы на строительство артезианской скважины и прохождение государственной экспертизы в п. Медведка | 940.3 | 940.3 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 141 | 141 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство канализационного коллектора (ул. Советская) | 1121.4 | 421.4 | 0 | 0 | 700 | 418.53 |  | 418.53 | 418.53 | 0 | 0 | 0
1.4. | Канализирование южной части города | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 448.89 |  | 448.89 | 448.89 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проектирование и строительсво котельной для обеспечения теплоснабжения станции глубокой очистки сточных вод д. Чемодурово | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 97.14 |  | 97.14 | 97.14 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения | 6528.6 | 6528.6 | 0 | 0 | 0 | 6527.34 |  | 6527.34 | 6527.34 | 0 | 0 | 0
2.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: - теплоизоляция и наружная окраска бака-аккумулятора горячей воды V=400 м3 в котельной № 3 по адресу: г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 33; - капитальный ремонт водогрейного котла ТГ-3/95 в котельной №2 по адресу: г. Воскресенск, ул. Московская, д. 24; - закупка водоводяныхкожухотрубных подогревателей для замены в котельных и ЦТП; - закупка насосов для замены в котельных и ЦТП | 4563 | 4563 | 0 | 0 | 0 | 4561.74 |  | 4561.74 | 4561.74 | 0 | 0 | 0
2.2. | Закупка сточно-динамических насосов для замены на КНС | 1965.6 | 1965.6 | 0 | 0 | 0 | 1965.6 |  | 1965.6 | 1965.6 | 0 | 0 | 0
3 | Задача: Приобретение техники и программного продукта для нужд коммунального хозяйства | 6580.54 | 1412.1 | 0 | 5168.44 | 0 | 6579.54 |  | 6579.54 | 1411.1 | 0 | 5168.44 | 0
3.1. | Приобретение техники для производства работ по внешнему благоустройству территорий городского поселения Воскресенск | 6080.54 | 912.1 | 0 | 5168.44 | 0 | 6080.54 |  | 6080.54 | 912.1 | 0 | 5168.44 | 0
3.2. | Приобретение программно-расчетного комплекса для расчета тепловых, водопроводных, канализационных сетей | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 499 |  | 499 | 499 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 740.51 | Заключены муниципальные контракты | 740.51 | 740.51 | 0 | 0 | 0
1 | Задача:Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 740.51 |  | 740.51 | 740.51 | 0 | 0 | 0
1.1. | Оборудование мест отдыха | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |  | 485 | 485 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение работ по обследованию и очистке дна водоемов | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0
1.3. | Закупка песка для отсыпки | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87.09 |  | 87.09 | 87.09 | 0 | 0 | 0
1.4. | Лабораторные исследования воды и песка водоемов, расположенных на территории городского поселения Воскресенск, в том числе на городском пляже для получения разрешения об использовании пляжа и реки для отдыха, занятием спортом, купания | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.92 |  | 70.92 | 70.92 | 0 | 0 | 0
1.5. | Закупка и установка знаков безопасности на воде, аншлагов с информацией и столбов для их крепления на водоемах на территории | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0
6 | Муниципальная программа "Совершенствование системы информационного обеспечения администрации городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы" | 2890 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 2876.31 | Заключены муниципальные контракты | 2876.31 | 2876.31 | 0 | 0 | 0
1 | Задача 1 "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск" | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 2811.11 |  | 2811.11 | 2811.11 | 0 | 0 | 0
1.1. | Приобретение компьютерной и оргтехники для создания автоматизированных рабочих мест для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение расходных материалов для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 1507.5 | 1507.5 | 0 | 0 | 0 | 1507.46 |  | 1507.46 | 1507.46 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение услуг специализированной организации по восстановлению расходных материалов (картриджей) и ремонту оргтехники | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 86.05 |  | 86.05 | 86.05 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации городского поселения Воскресенск | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 1154 |  | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 0
5. | Задача 5 "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации администрации городского поселения Воскресенск" | 65.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 |  | 65.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0
5.3. | Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации городского поселения Воскресенск и подведомственных учреждений, продление сроков действия сертификатов безопасности и ключей ЭП | 65.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 |  | 65.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2019 годы" | 106417.63 | 105882.63 | 0 | 535 | 0 | 105156.49 | Заключены муниципальные контракты | 105156.49 | 104621.49 | 0 | 535 | 0
1 | Задача: Повышение качества услуг культурно-досугового и концертного обслуживания населения | 93147.17 | 93147.17 | 0 | 0 | 0 | 92075.29 |  | 92075.29 | 92075.29 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 6204.82 | 6204.82 | 0 | 0 | 0 | 6204.8 |  | 6204.8 | 6204.8 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 84251.86 | 84251.86 | 0 | 0 | 0 | 83255.3 |  | 83255.3 | 83255.3 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение деятельности подведомственых учреждений за счет платных услуг | 1145.54 | 1145.54 | 0 | 0 | 0 | 1070.24 |  | 1070.24 | 1070.24 | 0 | 0 | 0
1.4. | Повышение квалификации работников культуры | 44.95 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |  | 44.95 | 44.95 | 0 | 0 | 0
1.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического оснащения | 13270.46 | 12735.46 | 0 | 535 | 0 | 13081.2 |  | 13081.2 | 12546.2 | 0 | 535 | 0
2.1. | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 12677.46 | 12677.46 | 0 | 0 | 0 | 12499.2 |  | 12499.2 | 12499.2 | 0 | 0 | 0
2.2. | Доступная среда в учреждениях культуры | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 47 | 47 | 0 | 0 | 0
2.3. | Расходы за счет межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной среды | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |  | 535 | 0 | 0 | 535 | 0
3.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг
8 | Муниципальная программа "Благоустройство территории на период 2015-2019 годы" | 84416.7 | 83068.65 | 0 | 1348.05 | 0 | 76456.88 | Заключены муниципальные контракты | 76456.88 | 75936.55 | 0 | 520.33 | 0
1 | Задача: организация и улучшение качества уличного освещения | 29006 | 29006 | 0 | 0 | 0 | 26425.59 |  | 26425.59 | 26425.59 | 0 | 0 | 0
1.1. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 20060.65 |  | 20060.65 | 20060.65 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация сетей уличного освещения | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 3094.07 |  | 3094.07 | 3094.07 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.2.1. | Замена провода А25 и светильников ЖКУ-250 на СИП и светильники ЖКУ-150 | 415.25 | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 415.23 |  | 415.23 | 415.23 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Замена светильников ЖКУ-250 на ЖКУ-150 | 1102.82 | 1102.82 | 0 | 0 | 0 | 1102.82 |  | 1102.82 | 1102.82 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Замена неизолированного провода А25 на СИП | 1272.16 | 1272.16 | 0 | 0 | 0 | 741.25 |  | 741.25 | 741.25 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Замена светильников ЖКУ-250 на светодиодные | 343.14 | 343.14 | 0 | 0 | 0 | 343.14 |  | 343.14 | 343.14 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Совместная подстветка по существующим опорам новых присоединений | 491.63 | 491.63 | 0 | 0 | 0 | 491.63 |  | 491.63 | 491.63 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство линий уличного освещения | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 2427.1 |  | 2427.1 | 2427.1 | 0 | 0 | 0
1.4. | Празднично-световое оформление города | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 843.77 |  | 843.77 | 843.77 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, придомовые территории к многоквартирным домам | 40767.25 | 39419.2 | 0 | 1348.05 | 0 | 35520.77 |  | 35520.77 | 35000.44 | 0 | 520.33 | 0
2.1. | Содержание объектов благоустройства, в т.ч. | 22503.1 | 22503.1 | 0 | 0 | 0 | 22679.18 |  | 22679.18 | 22679.18 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Приобретение автомобиля УАЗ для нужд предприятия | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 534.91 |  | 534.91 | 534.91 | 0 | 0 | 0
2.2. | Озеленение | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 528.25 |  | 528.25 | 528.25 | 0 | 0 | 0
2.3. | Санитарная обрезка деревьев | 1935 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1762.22 |  | 1762.22 | 1762.22 | 0 | 0 | 0
2.4. | Установка малых архитектурных форм | 727.3 | 727.3 | 0 | 0 | 0 | 727.28 |  | 727.28 | 727.28 | 0 | 0 | 0
2.5. | Разработка проектов по благоустройству | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 288.33 |  | 288.33 | 288.33 | 0 | 0 | 0
2.6. | Разработка схемы уборки территории | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
2.7. | Устройство и ремонт контейнерных площадок | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 950.97 |  | 950.97 | 950.97 | 0 | 0 | 0
2.8. | Обследование и ремонт памятников | 2021.9 | 2021.9 | 0 | 0 | 0 | 1707.15 |  | 1707.15 | 1707.15 | 0 | 0 | 0
2.9. | Обустройство покрытия из брусчатки на аллее Славы по пер. Зеленый | 570.9 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 570.9 |  | 570.9 | 570.9 | 0 | 0 | 0
2.10. | Обустройство территории для отдыха жителей | 7414 | 7414 | 0 | 0 | 0 | 4388.34 |  | 4388.34 | 4388.34 | 0 | 0 | 0
2.11. | Участие населения в смотре-конкурсе "Воскресенский дворик", различных конкурсах, направленных на озеленение дворов | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 762.81 |  | 762.81 | 762.81 | 0 | 0 | 0
2.12. | Благоустройство территории городского поселения Воскресенск в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 497.22 | 497.22 | 0 | 0 | 0 | 497.19 |  | 497.19 | 497.19 | 0 | 0 | 0
2.13. | Благоустройство в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 1497.83 | 149.78 | 0 | 1348.05 | 0 | 578.15 |  | 578.15 | 57.82 | 0 | 520.33 | 0
3 | Задача: Повышение уровня благоустройства и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок | 9614 | 9614 | 0 | 0 | 0 | 9609.69 |  | 9609.69 | 9609.69 | 0 | 0 | 0
3.1. | Ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 513.9 |  | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0
3.2. | Установка детских игровых и спортивных площадок, дополнительных элементов детской игровой площадки | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5598.79 |  | 5598.79 | 5598.79 | 0 | 0 | 0
3.3. | Установка детских игровых и спортивных площадок | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
3.4. | Установка дополнительных элементов детской игровой площадки | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 497 |  | 497 | 497 | 0 | 0 | 0
4 | Задача: Обеспечение повышенных мер безопасности в местах массовго скопления людей | 5029.45 | 5029.45 | 0 | 0 | 0 | 4900.83 |  | 4900.83 | 4900.83 | 0 | 0 | 0
4.1. | Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2371.38 |  | 2371.38 | 2371.38 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Кредиторка | 2529.45 | 2529.45 | 0 | 0 | 0 | 2529.45 |  | 2529.45 | 2529.45 | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа "Содержание и благоустройство мест захоронения на 2015-2019 годы" | 11574.94 | 11574.94 | 0 | 0 | 0 | 11502.54 | Заключены муниципальные контракты | 11502.54 | 11502.54 | 0 | 0 | 0
1 | Задача: Создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела, формирование современной системы сервиса | 2116 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 2115.85 |  | 2115.85 | 2115.85 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение инвентаризации существующих кладбищ | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 999.9 |  | 999.9 | 999.9 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение санитерной Газели Лаборатории для перевозки трупов | 901.1 | 901.1 | 0 | 0 | 0 | 901.09 |  | 901.09 | 901.09 | 0 | 0 | 0
1.3. | Поставка контейнеров, бункеров для сбора мусора | 214.9 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 214.86 |  | 214.86 | 214.86 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Повышение уровня благоустройства кладбищ | 8643.45 | 8643.45 | 0 | 0 | 0 | 8588.91 |  | 8588.91 | 8588.91 | 0 | 0 | 0
2.1. | Содержание кладбищ (заработная плата, отчисления, ГСМ, материалы, мероприятия по охране труда, инвентарь) | 3288.38 | 3288.38 | 0 | 0 | 0 | 3354.63 |  | 3354.63 | 3354.63 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение автомобиля УАЗ для нужд предприятия | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 499.21 |  | 499.21 | 499.21 | 0 | 0 | 0
2.3. | Капитальный и текущий ремонт на территории кладбищ (внутриквартальных проездов и дорожек) | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |  | 680 | 680 | 0 | 0 | 0
2.4. | Устройство и ремонт подъездных дорог к кладбищам | 679.06 | 679.06 | 0 | 0 | 0 | 679.06 |  | 679.06 | 679.06 | 0 | 0 | 0
2.5. | Заключение договоров на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории кладбищ | 730.6 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 730.6 |  | 730.6 | 730.6 | 0 | 0 | 0
2.7. | Устройство ограждений кладбищ | 2483 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 2483 |  | 2483 | 2483 | 0 | 0 | 0
2.8. | Устройство информационных стендов, щитов, контейнеров и бункеров под ТБО | 162.41 | 162.41 | 0 | 0 | 0 | 162.41 |  | 162.41 | 162.41 | 0 | 0 | 0
3 | Задача: Своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) | 815.49 | 815.49 | 0 | 0 | 0 | 797.78 |  | 797.78 | 797.78 | 0 | 0 | 0
3.1. | Транспортировка в морг тел умерших (останков) с места обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 106.05 |  | 106.05 | 106.05 | 0 | 0 | 0
3.2. | Транспортировка в морг тел умерших (останков) с места обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия муниципальным учреждением | 708.99 | 708.99 | 0 | 0 | 0 | 691.73 |  | 691.73 | 691.73 | 0 | 0 | 0
10 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2019 годы" | 11510.52 | 11270.52 | 0 | 240 | 0 | 11215.6 | Заключены муниципальные контракты | 11215.6 | 10980.6 | 0 | 235 | 0
1 | Задача: Вовлечение жителей городского поселения Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом через проведение акций и мероприятий, популяризирующих регулярные занятия спортом, как неотъемлемая часть ведения здорового образа жизни, а также обеспечение участия команд и спортсменов городского поселения Воскресенск, на областных, всеросийских и иных соревнованиях | 1689.89 | 1689.89 | 0 | 0 | 0 | 1630.4 |  | 1630.4 | 1630.4 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. Участие воскресенских спортсменов на внегородских соревнованиях | 1689.89 | 1689.89 | 0 | 0 | 0 | 1630.4 |  | 1630.4 | 1630.4 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Обновление и совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений | 9758.13 | 9518.13 | 0 | 240 | 0 | 9522.7 |  | 9522.7 | 9287.7 | 0 | 235 | 0
2.1. | Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 9481.13 | 9481.13 | 0 | 0 | 0 | 9250 |  | 9250.7 | 9250.7 | 0 | 0 | 0
2.2. | "Доступная среда" в учреждениях физической культуры и спорта | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 37 | 37 | 0 | 0 | 0
2.3. | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной среды | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0
3 | Задача: Повышение профессионального мастерства специалистов, работающих в области физической культтуры и спорта | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0
3.1. | Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа "Молодое поколение на 2015-2019 годы" | 1937.29 | 1857.29 | 0 | 80 | 0 | 1927.47 | Заключены муниципальные контракты | 1927.47 | 1848.47 | 0 | 79 | 0
1 | Задача: Содействие патриотическому и духовно-нарвственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 1733.55 | 1733.55 | 0 | 0 | 0 | 1724.73 |  | 1724.73 | 1724.73 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 1733.55 | 1733.55 | 0 | 0 | 0 | 1724.73 |  | 1724.73 | 1724.73 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Обновление и совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с молодежью | 105 | 25 | 0 | 80 | 0 | 104 |  | 104 | 25 | 0 | 79 | 0
2.2. | "Доступная среда" в учреждениях по работе с молодежью | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
2.3. | Расходы за счет межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной среды | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 79 |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0
3 | Задача: Повышение профессионального мастерства специалистов, работающих в области работы с молодежью | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 98.74 |  | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0
3.1. | Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 98.74 |  | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальным программам | 507060.99 | 430422.62 | 1513.3 | 62444.8 | 12680.27 | 465744.1 |  | 465743.79 | 392465.35 | 1512.5 | 59785.67 | 11980.27