Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

от 25.12.2017 №275

Перечень мероприятий по реорганизации

МУ «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск»

в порядке присоединения к нему

МУ «Централизованная бухгалтерия»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные лица | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта нового штатного расписания МУ «ФСЦ «Воскресенск» с учетом присоединения МУ «Централизованная бухгалтерия» | Седова Л.Н. | до 15.01.2018 г. |
| 2. | Уведомление ИФНС по г. Воскресенску о начале процедуры реорганизации (ф.Р12003) | Верещагин С.В. | В течение 3-х рабочих дней после издания постановления о реорганизации |
| 3. | Уведомление о реорганизации учреждений в порядке публикации сведений об этом в Вестнике государственной регистрации | Седова Л.Н. | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 4. | Сообщение в ПФР, ФСС о реорганизации | Седова Л.Н. Верещагин С.В. | В течение 5-ти дней с даты получения в ИФНС листа записи о начале процедуры реорганизации |
| 5. | Уведомление кредиторов о начале реорганизации | Седова Л.Н. | В течение 10-ти рабочих дней с даты получения в ИФНС листа записи о начале процедуры реорганизации |
| 6. | Инвентаризация активов и обязательств МУ «Централизованная бухгалтерия» | Седова Л.Н. | до 01.02.2018 г. |
| 7. | Составление передаточного акта | Седова Л.Н. | На дату подачи заявления в ИФНС о прекращении деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8. | Подготовка распоряжения о закреплении высвобожденного муниципального имущества МУ «Централизованная бухгалтерия» за МУ «ФСЦ «Воскресенск» на праве оперативного управления | Ворфоломеева Ю.В. | до 31.03.2018 года |
| 9. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области | Ворфоломеева Ю.В. | до 31.03.2018 года |
| 10. | Уведомление директора МУ «Централизованной бухгалтерии» Седова Л.Н. о сокращении занимаемой ею должности «директор МУ «Централизованная бухгалтерия» и расторжении трудового договора. Предложить Седовой Л.Н. имеющиеся вакантные должности в новом штатном расписании МУ «ФСЦ «Воскресенск» | Кемпи Ю.В. | до 31.12.2017 года |
| 11. | Уведомление работников учреждения МУ «Централизованная бухгалтерия» о продолжении работы в МУ «ФСЦ «Воскресенск». | Седова Л.Н. | до 10.01.2018 года |
| 12. | Передача по акту в МУ «ФСЦ «Воскресенск» документы по кадровому делопроизводству, в том числе: трудовые книжки, приказы по личному составу, личные дела работников МУ «Централизованная бухгалтерия». | Седова Л. Н. | до 01.03.2018 года |
| 13. | Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников. | Седова Л. Н. | на дату ликвидации МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 14. | Принятие по акту от МУ «Централизованная бухгалтерия» документов по кадровому делопроизводству, в том числе: трудовые книжки, приказы по личному составу, личные дела работников МУ «Централизованная бухгалтерия». | Верещагин С.В. | до 31.03.2018 года |
| 15. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками присоединяемого МУ «Централизованная бухгалтерия» | Седова Л.Н. | до 31.03.2018 года |